## Slide 1
От «Бережливой поликлиники» к «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
Непрерывное совершенствование.
Докладчик: Евсеевич Наталья Анатольевна,
руководитель РЦ ПМСП Ярославской области
02.07.2019
Логотип субъекта

## Slide 2
Этапы внедрения принципов и инструментов бережливого производства в деятельность медицинских организациях Ярославской области
Пилотный проект «Бережливая поликлиника»
ноябрь 2016
Тиражирование
пилотного проекта «Бережливая поликлиника»
январь 2017
Приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
2018
Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в части создания и тиражирования новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
2019
Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в части создания и тиражирования новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
2020 - 2024
2 поликлиники
17 поликлиник
35 поликлиник
80 поликлиник
86 поликлиник
Стандартизация процессов
Управление потоками пациентов
Качества пространства
Формирование системы управления
Качество медицинской помощи
Эффективность использования оборудования
Вовлеченность персонала в улучшения процессов
Доступность медицинской помощи
Управление запасами

## Slide 3
От отдельных проектов – к единой новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
Направление № 1:
Повышение
качества оказания
медицинских услуг
Направление № 2:
Повышение
эффективности,
снижение
себестоимости
Направление № 3:
Повышение производительности оборудования
2019 год
Работа регистратуры медицинской организации
Лечебно-диагностический прием на дому
Лечебно-диагностический прием врача
Профилактический прием
Транспорт
Выстраивание логистики служебного
автотранспорта
Лекарственное обеспечение
Управление ресурсами в медицинской организации
Снабжение медицинской организации
Поставка расходных
материалов для нужд
поликлиники «точно вовремя»
Вакцинация
Техническое обслуживание оборудования
КДЛ, УЗИ, рентген
Санитарное содержание
Оптимизация процесса уборки помещений
Внедрение Критериев новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
2018 год
Стандартизация улучшенных процессов

## Slide 4
Итоги реализации проектов медицинских организаций Ярославской области в 2018 году
Сокращение потерь
Повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи

## Slide 5
Нормативное регулирование федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
на уровне Ярославской области
Цель: Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  | 
 |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. | Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел. | основной | 0,412 | 31.12.2017 | 0,457 | 0,477 | 0,500 | 0,639 | 0,756 | 0,885
2. | Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, % | дополнительный | 3,1 | 31.12.2017 | 5,9 | 8,7 | 11,5 | 14,4 | 17,2 | 20,0
3. | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед. | основной | 34 | 31.12.2017 | 80 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
4. | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, % | дополнительный | 10,0 | 31.10.2018 | 19,0 | 28,0 | 38,0 | 47,0 | 56,0 | 65,0
5. | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, % | дополнительный | 52,8 | 31.12.2017 | 55,8 | 59,8 | 64,3 | 68,3 | 72,3 | 76,3
6. | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), % | дополнительный | 22,2 | 31.12.2017 | 64,2 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1
7. | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | дополнительный | - | 31.12.2017 | 0 | 0 | 43 | 48 | 52 | 57
«2. Цель и показатели регионального проекта»

## Slide 6: Методические рекомендации 2019 года
Реализация проектов по улучшению с использованием методов бережливого производства в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
Эффективная система навигации в медицинской организации

## Slide 7
Наименование МО | Показатель | Исходное состояние 17.12.2018 | Текущее состояние 14.06.2019 | Значение критерия
ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» взрослая поликлиника № 2 ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» взрослая поликлиника ГУЗ ЯО «Детская поликлиника № 3» ГУЗ ЯО Детская поликлиника № 5 ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 10» детская поликлиника ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 10» взрослая поликлиника ГУЗ ЯО «Городская поликлиника № 3 им. Н. А. Семашко» ГБУЗ ЯО «Борисоглебская ЦРБ» поликлиника ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» поликлиника для взрослых ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» детская поликлиника | 1.1 Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике | 3-5 | 2-3 | 3
 | 1.2 Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении платных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной ПГГ на соответствующий календарный год и плановый период | 2-3 | 1 | 1
 | 1.3 Последовательность действий пациента в потоке процесса оказания ему медицинской помощи на примере | 2 | 1 | 1
Внедрение Критериев новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
1. Потоки пациентов

## Slide 8
Карта потока создания ценности (текущее состояние)
Процесс диспансеризации
Регистратура
Терапевт
ЭКГ
ФЛГ
Окулист
Забор крови
Лаборатория
4-12 чел
32-144 мин
20 м.
50 м.
56 м.
68 м.
70 м.
90 м.
54 м.
Терапевт
T=360-
10500 с
1
2
Лишние перемещения по поликлинике
Длительное время ожидания в очереди у окна регистратуры
Длительное время ожидания в очереди у кабинета врача-терапевта (от 32 до 144 мин)
Длительное время ожидания забора крови (от 1 до 3 дней)
Длительное время ожидания результатов обследования (от 1 до 3 дней)
Длительное время ожидания в очереди у кабинета ЭКГ (от 20 до 40 мин)
Длительное время ожидания в очереди у кабинета ФЛГ (от 20 до 48 минут)
Длительное время ожидания в очереди у кабинета офтальмолога
Отсутствие пациентов, направленных на 2 этап ДОГ
Пересечение потоков здоровых и больных при прохождении ДОГ ВН
4
1
5
3
Время цикла: 556140 секунд Время создания ценности: 2668 секунд Коэффициент эффективности: 0,48%
2 этап (нет)
1-3 дн
1
1
1
1
1
1
1
9
6
7
8
2-25 чел
6-175 мин
4-5 чел.
20-40:10 мин
5-8 чел.
20-48:20 мин
4-12чел.
12-60 мин
4-12 чел.
32-120 мин
1-3 дн
T=180
-420 с
T=1920-
8640 с
T=480
-720 с
T=1200-
2410 с
T=300-
490 с
T=1200-
2900 с
T=245-
380 с
T=420-
1080 с
T=110
-150 с
T=86400-
259200 с
T=720-
3600 с
T= 198-
328 с
T=780
-1680 с
T=780
-1680 с
T=86400
-259200 с
T=480
-600 с
2
3
4
5
6
7
7
9
T=1920
-7200 с
7-9 чел.
7-18 мин
13-28 мин
160 м.
10
10
10
10

## Slide 9
Карта потока создания ценности (целевое состояние)
Процесс диспансеризации
Кабинет медицинской профилактики
Печать ТАП, Заполнение ф. 131, анкетирование, антропометрия, измерение АД, ВГД, экспресс-анализ глюкоза/холестерин, выдача направлений на др.исследования
Лаборатория (скр.кровь)
ФЛГ
Окулист (ВГД)
Уч.терапевт
I этап
УЗДГ
ФД
(спирометрия
Хирург
Окулист
Терапевт
II этап
T=810-950с
Время цикла: 33480 секунд Время создания ценности: 2690 секунд Коэффициент эффективности: 8,03%
T=780
-1680 с
T=245
-380 с
T=110
-150 с
T=300
-490 с
T=600
-720 с
0-2 чел.
0-2 чел.
0-2 чел.
T= 0 – 300 с
T=0
-720с
T=0
-970 с
24м
24м
58м
68м
56м
70м
ЭКГ

## Slide 10
Критерий 1.1. Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике.
На первом этаже отдельно выделенного блока организована работа отделения медицинской профилактики (кабинет ЭКГ, ФЛГ, кабинет для забора крови, смотровой кабинет).
Во фронт-офисе организована работа администратора холла.
Потоки пациентов разделены по времени в расписании приема врачей-узких специалистов и диагностических исследований.
Разработаны маршрутные карты для пациентов с учетом пола и возраста.
В КС РС ЕГИСЗ ЯО создан сервис «Диспансеризация», «Профилактический осмотр»
Предварительную запись на проведение доврачебного осмотра
Анкетирование и составление заключения с автоматическим определением факторов риска
Назначение медицинских услуг по 1-му и 2-му этапу диспансеризации в соответствии со стандартом по возрасту и полу пациента
Печать форм:
  Согласие на диспансеризацию
  Отказ от диспансеризации
  Форма анкеты по
  диспансеризации
  Заполненная анкета и
  заключение
  Технологические карты этапов
  диспансеризации
  Паспорт здоровья
  Карта учета диспансеризации
  (Форма №131у)
  Отчетная форма №131о
Автоматизация процесса диспансеризации
в клинических сервисах РС ЕГИСЗ ЯО включает:

## Slide 11
БЫЛО
СТАЛО
Критерий 1.1. Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике.

## Slide 12
Наименование МО | Показатель | Исходное состояние 17.12.2018 | Текущее состояние 14.06.2019 | Значение критерия
ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» взрослая поликлиника № 2 ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» взрослая поликлиника ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» поликлиника № 1 ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 10» детская поликлиника ГУЗ ЯО Детская поликлиника № 5 ГУЗ ЯО «Городская поликлиника № 3 им. Н. А. Семашко» | 2.1Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания для пациентов | 10 – 12 мест | 15 – 20 мест | Не менее 1 места на 200 посещений плановой мощности
 | 2.2Организация системы навигации в медицинской организации | 30 – 120 сек. | 24 – 29 сек. | Поиск информации не более 30 сек
 | 2.3 Организация рабочих мест по системе 5S | 22% | 78% | Реализованы 3 и более шага
 | 2.4Организация системы информирования в медицинской организации | 16 | 18 | 18 пунктов информации
Внедрение Критериев новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
2. Качество пространства
ГУЗ ЯО Детская поликлиника № 5

## Slide 13: Фронт-офис – Регистратура ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» поликлиника № 1
стало
Справочно-информационная зона
Монитор электронной очереди пациентов в регистратуру
Электронное табло расписания врачей
Комфортный зал ожидания для пациентов

## Slide 14: Навигация ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» взрослая поликлиника № 2
стало
СТАЛО

## Slide 15: Организация рабочих мест по системе 5S ГУЗ ЯО «Городская поликлиника № 3 им. Н. А. Семашко»
Доля рабочих мест оборудованных по системе 5с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Рабочих мест всего |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | оборудовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
месяц | кол-во | доля | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Январь | 16 | 25% | 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Февраль | 31 | 48% | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Март | 41 | 64% | 35% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Апрель | 44 | 69% | 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Май | 50 | 78% | 45% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Июнь |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Июль |  |  | 55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Август |  |  | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Сентябрь |  |  | 65% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Октябрь |  |  | 70% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ноябрь |  |  | 75% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Декабрь |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Chart: 
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
доля | 0.25 | 0.48438 | 0.64062 | 0.6875 | 0.78125
план | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8

## Slide 16
Наименование МО | Показатель | Исходное состояние 07.02.2018 | Текущее состояние 14.06.2019 | Значение критерия
ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» взрослая поликлиника № 2 ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» взрослая поликлиника ГУЗ ЯО «Городская поликлиника № 3 им. Н. А. Семашко» | 3.1 Процесс снабжения медикаментами, изделиями медицинского назначения и прочими материалами от склада поставщика до медицинской организации | 60-180 | 30 | Уровень запасов на складе медицинской организации не превышает четверти объема годовой закупки. Планируемая экономическая эффективность 322 тыс. рублей в год. По состоянию на 01.06.19 – экономическая эффективность 70 тыс. руб.
Внедрение Критериев новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
3. Управление запасами
Выявленные проблемы:
1. Большой объем запасов расходных материалов (РМ) и изделий медицинского назначения (ИМН) от 60 до 180 дней.
2. Большие временные затраты на поиск необходимых расходных материалов и медицинских изделий до 30 минут. Расходные материалы и медицинские изделия хранятся в разных помещениях.
3. Длительное время ожидания медицинской сестрой при получении расходных материалов со склада до 45 минут.
4 Большие финансовые затраты на закупку РМ и ИМН от 1 329 380 руб. в год до 1 096 380 руб. в год.
Реализованные мероприятия:
1.Выделено помещение под склад для хранения расходных материалов и медицинских изделий с построением внутренней логистики.
2.Рабочее место главной медицинской сестры организовано по системе 5С.
3. Проведено обучение главной медицинской сестры системе работы в программе «1С АПТЕКА». В итоге мы получили сокращение времени на подбор необходимого медицинского изделия до 1 минуты и рациональное использование площадей. Процесс стандартизирован.
4. За счет внедрения процедуры электронной предварительной заявки сократилось время ожидания медицинской сестрой при получении расходных материалов со склада до 2 минут.

## Slide 17
Наименование МО | Показатель | Исходное состояние 17.12.2018 | Текущее состояние 14.06.2019 | Значение критерия
ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» взрослая поликлиника № 2 ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» взрослая поликлиника ГУЗ ЯО «Городская поликлиника № 3 им. Н. А. Семашко» | 3.2 Процесс снабжения медикаментами, изделиями медицинского назначения и прочими материалами и их расходования в медицинской организации осуществляется по принципу «точно вовремя» | 10-21 | 7 | Уровень запасов не превышает недельную норму расходования (для кабинетов врачебного приема, процедурных, перевязочных, кабинетов забора биоматериала). За исключением определенного перечня медикаментов, требующих специальных условий учета и хранения
Внедрение Критериев новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
3. Управление запасами
БЫЛО
СТАЛО
Склад расходных материалов
ГБКУЗ ЯО «ЦГБ» взрослая поликлиника № 2
Проблемы при внедрении.
1.Нарушение сроков поставки расходных материалов и медицинских изделий, предусмотренных контрактными обязательствами.
2.Поставка расходных материалов ненадлежащего качества в нарушение контрактных обязательств.

## Slide 18
Мониторинг объемов запасов, в днях
Внедрение Критериев новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
3. Управление запасами
Показатель | Снижение максимального объёма запасов расходных материалов и изделий медицинского назначения, дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Дата | Текущее состояние | Целевое состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11.02.2019 | 180 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
25.02.2019 | 120 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11.03.2019 | 90 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
25.03.2019 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
08.04.2019 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
22.04.2019 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Chart: 
| 43507 | 43521 | 43535 | 43549 | 43563 | 43577
Текущее состояние | 180 | 120 | 90 | 30 | 30 | 30
Целевое состояние | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30

## Slide 19
Мониторинг объемов запасов, мес./руб.
Внедрение Критериев новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
3. Управление запасами
2
Chart: 
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Запасы на складе | 3339163.85 | 3204087.51 | 3486120.72 | 4138691 | 4070848
 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Запасы на складе | 3 339 164 | 3 204 088 | 3 486 121 | 4 138 691 | 4 070 848 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 20
Наименование МО | Показатель | Исходное состояние 17.12.2018 | Текущее состояние 14.06.2019 | Значение критерия
ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» взрослая поликлиника № 2 ГУЗ «Детская поликлиника № 3 ГУЗ ЯО Детская поликлиника № 5 ГУЗ ЯО «Городская поликлиника № 3 им. Н. А. Семашко» | 4.1 Соответствие текущей деятельности медицинской организации стандартизированной работе улучшенных процессов | 100% | 100% | 100% (доля соответствия текущей деятельности разработанным стандартам улучшенных процессов)
 | 4.2 Актуализация стандартов | 0 | 50% | Не менее 1 раза в год, не менее 50% от всех стандартов из п 4.1
 | 4.3 Время добавления ценности на приеме пациентов врачом | 25% | 50% | Не менее 50% от общего времени приема
 | 4.4 Выравнивание нагрузки отдельных сотрудников в процессе приема в одном рабочем помещении | 82/20 | 70/30 | Колебания нагрузки между отдельными сотрудниками, осуществляющими прием в одном рабочем помещении не более 30%
Внедрение Критериев новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
4. Стандартизация процессов
ГОСТ Р 56908— 2016 Бережливое производство. Стандартизация работы. 2017 год

## Slide 21
Разработанные стандарты по итогам реализации проекта в ГУЗ ЯО «Городская поликлиника № 3 им. Н. А. Семашко» г. Рыбинск
Оптимизация процесса забора крови
Повышение производительности оборудования КДЛ
Этапы стандартизации:
1.Выбор процесса.
2. Анализ текущей деятельности с проведением хронометража и картирования процесса.
3.Выявление потерь
4.Разработка СОК,СОП, алгоритмов.
5.Составление чек-листов.
6.Проведение аудита по чек-листам.
7.Анализ текущей деятельности с проведением хронометража и картирования по чек-листам.
8.Обновление стандарта при выявлении несоответствия или недостатков предыдущего стандарта.

## Slide 22
Наименование МО | Показатель | Исходное состояние 17.12.2018 | Текущее состояние 14.06.2019 | Значение критерия
ГУЗ ЯО «Городская поликлиника № 3 им. Н. А. Семашко» | 5.1 Количество и сумма штрафов/удержаний/ снятий, взысканных страховыми медицинскими организациями по результатам медико-экономического контроля, экспертизы качества медицинской помощи | 11/5 772 | 16/9 075 | Планомерное снижение показателей не менее чем на 5% ежегодно по сравнению с предыдущим годом. Каждый показатель исчисляется количеством/суммой штрафов (удержаний, снятий) на 100 запрошенных СМО медицинских карт ежемесячно (приложение 5)
Внедрение Критериев новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
5. Качество медицинской помощи
 | 2019 год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Снятия и штрафы (руб.) | 125 694 | 0 | 55 342 | 28 804 | 11 894 | 29 654 |  |  |  |  |  |  | 
количество штрафов на 100 карт | 16 | 0 | 17 | 33 | 50 | 25 |  |  |  |  |  |  | 
сумма штрафов на 100 карт | 9 075 | 0 | 11 158 | 13 460 | 198 233 | 11 909 |  |  |  |  |  |  | 
проверено карт (шт.) | 1 385 | 420 | 496 | 214 | 6 | 249 |  |  |  |  |  |  | 
карт со штрафами (шт.) | 222 |  | 86 | 70 | 3 | 63 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 23
Внедрение Критериев новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
5. Качество медицинской помощи
Chart: 
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Снятия и штрафы (руб.) | 0 | 55342 | 28804 | 11894 | 29654
Chart: 
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
сумма штрафов на 100 карт | 0 | 11157.6613 | 13459.8131 | 198233.3333 | 11909.2369
количество штрафов на 100 карт | 0 | 17.3387 | 32.7103 | 50 | 25.3012
Количество и сумма штрафов/удержаний/снятий взысканных СМО на 100 амбулаторных карт

## Slide 24
Наименование МО | Показатель | Исходное состояние 17.12.2018 | Текущее состояние 14.06.2019 | Значение критерия
ГУЗ ЯО «Городская поликлиника № 3 им. Н. А. Семашко» | 6.1 Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи | 70% | 90% | Не менее 90% - доля посещений по установленному времени; Не менее 90 % - доля посещений по предварительной записи.
 | 6.2 Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации | 50% | 80% | Доля записей, произведенных без посещения поликлиники, составляет не менее 50 %
 | 6.3 Обеспечение выполнения профилактического осмотра и/или первого этапа диспансеризации взрослого населения за минимальное количество посещений | 5 | 2 | Не более 3 (трех) посещений
Внедрение Критериев новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
6. Доступность медицинской помощи

## Slide 25
Внедрение Критериев новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
6. Доступность медицинской помощи
Автоматизированный мониторинг предоставления услуги электронной
записи на прием к врачу с учетом норматива сроков ожидания
Мониторинг на примере ГАУЗ ЯО "Клиническая больница № 9", Поликлиника № 5
Специаль-ность | Коли-чество специалистов | Приемных дней | Открыто явок | Свободно явок | В среднем явок по специальности в день | В среднем явок на специа-листа в день | Максимальная дата | Количест-во дней, на которое не выложено расписа-ние (норматив 30 дней) | Первая доступ-ная дата | Рабочих дней ожидания | Норматив срока ожидания приема врача
КБ № 9 поликли-ника №5 | 17 | 19 | 4814 | 1458 | 253 | 15 | 12.07.19 | 5 | 18.06.19 | 2 | 14
Неврология | 1 | 3 | 72 | 0 | 24 | 24 | 21.06.19 | 26 | нет свободных явок | нет свободных явок | 14
Онкология | 1 | 19 | 456 | 121 | 24 | 24 | 12.07.19 | 5 | 21.06.19 | 5 | 14
Оториноларингология | 1 | 6 | 150 | 77 | 25 | 25 | 11.07.19 | 6 | 03.07.19 | 13 | 14
Офтальмо-логия | 2 | 19 | 636 | 63 | 33 | 17 | 12.07.19 | 5 | 04.07.19 | 14 | 14
Терапия | 10 | 19 | 2360 | 753 | 124 | 12 | 12.07.19 | 5 | 18.06.19 | 2 | 14
Хирургия | 1 | 19 | 684 | 418 | 36 | 36 | 12.07.19 | 5 | 18.06.19 | 2 | 14
Эндокрино-логия | 1 | 19 | 456 | 26 | 24 | 24 | 12.07.19 | 5 | 18.06.19 | 5 | 14

## Slide 26
Наименование МО | Показатель | Исходное состояние 17.12.2018 | Текущее состояние 14.06.2019 | Значение критерия
ГУЗ ЯО «Городская поликлиника № 3 им. Н. А. Семашко» | 7.1 Вовлеченность руководителей медицинских организаций и их заместителей во внедрение бережливых технологий | 3 | 5 | Не менее 1 проекта по улучшению в год у каждого руководителя МО и его заместителей
 | 7.2 Работа системы подачи и реализации предложений по улучшению | 0 | 50% | Доля реализованных улучшений от принятых предложений составляет не менее 30%, с увеличением на 5% ежегодно
Внедрение Критериев новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
7. Вовлеченность персонала в улучшения процессов
Проекты 2018 года
1.Сокращение времени ожидания забора крови.
2 Повышение производительности оборудования КДЛ.
3. Сокращение времени ожидания приема врача-терапевта. Организация работы кабинета неотложной меди-цинской помощи.
Проекты 2019 года
1. Поставка расходных материалов и изделий медицинского назначения «точно вовремя».
2. Сокращение времени выписки рецепта на льготный лекарственный препарат.
3. Улучшение процесса уборки помещений поликлиники (инсорсинг).
4. Сокращение времени ожидания ЭКГ-исследований.
5 Сокращение времени ожидания ФЛГ-исследований.

## Slide 27
Наименование МО | Показатель | Исходное состояние 17.12.2018 | Текущее состояние 14.06.2019 | Значение критерия
ГУЗ «Детская поликлиника № 3» ГУЗ ЯО «Городская поликлиника № 3 им. Н. А. Семашко» ГУЗ ЯО «Городская больница № 1» поликлиника № 2 | Визуальное управление процессами | 0 | 6 | Не менее 5 процессов (в соответствии с блоками системы SQDCM) управляются через инфоцентр
Внедрение Критериев новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
8. Формирование системы управления

## Slide 28: Внедрение Критериев новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
8.1 Визуальное управление процессами
Критерий № 8 Формирование системы управления
Целевое значение:
Не менее 5 процессов (в соответствии с блоками системы SQDCM) управляются через инфоцентр
Источники информации:
Перечень показателей, представленный графиками, диаграммами и пр. элементами визуализации, отражающих динамику того или иного показателя, данные МИС; руководитель медицинской организации и его заместители
Примечание:
Отображаются показатели текущей деятельности медицинской организации, необходимые для принятия руководителем медицинской организации (заместителями руководителя) управленческих решений в отношении безопасности, качества, достижения плановых показателей, финансовых затрат, корпоративной культуры (SQDCM)

## Slide 29: Визуальное управление процессами
Работа над созданием механизма управления процессами– Инфоцентра
Это инструмент агрегации и визуализации информации для оперативного управления и мониторинга производственных и управленческих процессов. Позволяет выявлять на различных уровнях управления проблемы и обеспечивать эффективную коммуникацию между участниками процессов по их оперативному урегулированию

## Slide 30
 |  | Сокращение времени ожидания забора крови Процесс "Диагностичес-кие исследования" | Повышение производительности работы оборудования клинико-диагностической лаборатории Процесс техническое обслуживание оборудования | Сокращение времени ожидания приема врача-терапевта. Организация работы кабинета неотложной меди-цинской помощи Процесс "Лечебно-диагностический прием врача" | Поставка расходных материалов и изделий медицинского назначения "точно вовремя". Канбан. Процесс "Снабжение медицинской организации" | Сокращение времени выписки рецепта на льготный лекарственный препарат Процесс "Лекарствен-ное обеспечение" | Оптимизация процесса уборки помещений поликлиники Процесс "Санитарное содержание" | Сокращение времени ожидания ЭКГ-исследований Процесс техническое обслуживание оборудования | Сокращение времени ожидания ФЛГ-исследований Процесс техническое обслуживание оборудования
№ п/п | Показатели |  |  |  |  |  |  |  | 
1. Потоки пациентов |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | Количество пересечений потоков при проведении диспансеризации, профилактических медицинских осмотров с иными потоками пациентов в поликлинике | + |  | + |  |  |  | + | +
1.2 | Количество пересечений потоков пациентов при предоставлении платных медицинских услуг и медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий на соответствующий календарный год и плановый период | + |  |  |  |  |  | + | +
1.3 | Последовательность действий пациента в потоке процесса оказания ему медицинской помощи | + |  | + |  | + |  |  | 
2. Качество пространства |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Количество мест в зоне (зонах) комфортного ожидания для пациентов | + |  | + |  |  |  |  | 
2.2 | Организация системы навигации в медицинской организации | + |  | + |  |  |  |  | 
2.3 | Организация рабочих мест по системе 5С | + | + | + | + | + | + | + | +
2.4 | Организация системы информирования в медицинской организации | + |  | + |  |  |  |  | 
3. Управление запасами |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.1 | Процесс снабжения медикаментами, изделиями медицинского назначения и прочими материалами от склада поставщика до медицинской организации |  |  |  | + |  |  |  | 
3.2 | Процесс снабжения медикаментами, изделиями медицинского назначения и прочими материалами и их расходования в медицинской организации осуществляется по принципу «точно вовремя» |  |  |  | + |  |  |  | 
От отдельных проектов – к единой новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

## Slide 31
 |  | Сокращение времени ожидания забора крови Процесс "Диагностичес-кие исследования" | Повышение производительности работы оборудования клинико-диагностической лаборатории Процесс «Техническое обслуживание оборудования» | Сокращение времени ожидания приема врача-терапевта. Организация работы кабинета неотложной меди-цинской помощи Процесс "Лечебно-диагностический прием врача" | Поставка расходных материалов и изделий медицинского назначения "точно вовремя". Канбан. Процесс "Снабжение медицинской организации" | Сокращение времени выписки рецепта на льготный лекарственный препарат Процесс "Лекарствен-ное обеспечение" | Оптимизация процесса уборки помещений поликлиники Процесс "Санитарное содержание" | Сокращение времени ожидания ЭКГ-исследований Процесс техническое обслуживание оборудования | Сокращение времени ожидания ФЛГ-исследований Процесс техническое обслуживание оборудования
№ п/п | Показатели |  |  |  |  |  |  |  | 
4. Стандартизация процессов |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.1 | Соответствие текущей деятельности медицинской организации разработанным стандартам улучшенных процессов | + | + | + | + |  |  |  | 
4.2 | Обновление стандартов | + | + | + | + |  |  |  | 
4.3 | Максимально возможное время добавления ценности на приеме пациентов врачом | + |  | + |  |  |  |  | 
4.4 | Выравнивание нагрузки отдельных сотрудников в процессе приема в одном рабочем помещении | + |  | + |  |  |  |  | 
5. Качество медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5.1 | Количество и сумма штрафов/удержаний/снятий, взысканных страховыми медицинскими организациями по результатам медико-экономического контроля, экспертизы качества медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  | 
6. Доступность медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6.1 | Обеспечение амбулаторного приема плановых пациентов врачами строго по времени и по предварительной записи | + |  | + |  | + |  |  | 
6.2 | Обеспечение удаленной записи на прием в медицинские организации (через Интернет, колл-центр) | + |  |  |  |  |  |  | 
6.3 | Обеспечение выполнения профилактического осмотра и/или диспан-серизации взрослого населения за минимальное количество посещений | + |  |  |  |  |  | + | +
7. Вовлеченность персонала в улучшения процессов |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7.1 | Вовлеченность руководителей медицинских организаций и их заместителей во внедрение бережливых технологий |  |  |  |  |  |  |  | 
7.2 | Работа системы подачи и реализации предложений по улучшению |  |  |  |  |  |  |  | 
8. Формирование системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8.1 | Визуальное управление процессами | + | + | + | + | + | + | + | +
9. Эффективность использования оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9.1 | Производственная нагрузка оборудования (далее – ПН) |  | + |  |  |  |  | + | +
От отдельных проектов – к единой новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь

## Slide 32: Визуальное управление процессами

## Slide 33: Визуальное управление процессами

## Slide 34: Визуальное управление процессами
Исполнение заказа

## Slide 35: Визуальное управление процессами

## Slide 36: Визуальное управление процессами

## Slide 37
Наименование МО | Показатель | Исходное состояние 17.12.2018 | Текущее состояние 14.06.2019 | Значение критерия
ГУЗ ЯО «Городская поликлиника № 3 им. Н. А. Семашко» ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» поликлиника для взрослых ГУЗ Пречистенская ЦРБ поликлиника | Производственная нагрузка оборудования (далее – ПН) | 84 | 91 | Коэффициент: не менее 80% в отношении оборудования, используемого в диагностических целях, кроме оборудования КДЛ
Внедрение Критериев новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
9. Эффективность использования оборудования
Лист Расчета Производственной нагрузки оборудования КДЛ (ПН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Кабинет: |  |  |  | Оборудование: |  |  | Плановая мощность: |  |  | Месяц: |  | Расчеты произвел:
КДЛ |  |  |  | Биохимический анализатор |  |  | 111 проб |  |  | июнь |  | 
Рабочие дни месяца | Количество пациентов, чел. | Общее время работы, (Тобщ.), мин. | Сумма времени, затраченного на проведения исследований пациентов (Тфакт), мин | Время плановых простоев (Тпп), мин |  |  | Время простоев (Тп), мин. |  |  |  | Производственная нагрузка оборудования, % | 
 |  |  |  | технологические перерывы, мин | плановое техническое обслуживание, мин, | обеденные перерывы, мин | поломка | первоначальный запуск оборудования | переналадки и регулировки | кратковременная остановка без отказа оборудования |  | 
1 | 45 | 420 | 338 | 10 | 40 |  |  | 10 |  | 22 | 91 | 
2 | 78 | 420 | 338 | 10 | 40 |  |  | 10 |  | 22 | 91 | веселова
3 | 75 | 420 | 338 | 10 | 40 |  |  | 10 |  | 22 | 91 | веселова
4 | 72 | 420 | 338 | 10 | 40 |  |  | 10 |  | 22 | 91 | веселова
5 | 53 | 420 | 338 | 10 | 40 |  |  | 10 |  | 22 | 91 | веселова
6 | 101 | 420 | 318 | 10 | 60 |  |  | 10 |  | 22 | 91 | веселова
7 | 98 | 420 | 318 | 10 | 60 |  |  | 10 |  | 22 | 91 | веселова
8 | 78 | 420 | 338 | 10 | 40 |  |  | 10 |  | 22 | 91 | веселова
Внедрена СОП технического обслуживания биохимического анализатора.
Разработан и внедрен Регламент технического обслуживания отделения функциональной диагностики.

## Slide 38
Принципы и инструменты бережливого производства, применяемые при реализации проектов по улучшению в медицинских организациях Ярославской области
1. Карта потока
создания ценности
продукта/услуги
2. Система 5S
3. Визуализация
5. Система TPM (Total Productive Maintenance) всеобщего ухода за оборудованием
6. Кайдзен (Kaizen) – непрерывное совершенствование
7. JIT (just in time) – «точно вовремя»
4. Канбан
Инструменты бережливого производства:
Принципы бережливого производства:
1. Организация потока создания ценности для потребителя
3. Визуализация и прозрачность
2. Сокращение потерь
4. Принятие решений, основанных на фактах
5. Установление долговременных отношений с поставщиками

## Slide 39
Сайт | http://yarocmp.zdrav76.ru/рц-пмсп-76
Страница в Фейсбуке | https://www.facebook.com/Региональный-центр-организации-первичной-медико-санитарной-помощи-ЯО-544609559259304
Страница Вконтакте | https://vk.com/76pmsp
Страница в Инстаграм | rcpmsp76
Популяризация Проекта в СМИ и сети Интернет

## Slide 40
Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
"...дело не в том, чтобы появилась вывеска "Бережливая поликлиника". Главное, чтобы люди наконец почувствовали уважительное, по-настоящему бережное отношение к себе, к своему здоровью со стороны государства" из Послания Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию РФ 20.02.2019
Детская поликлиника № 5
Тутаевская ЦРБ детская поликлиника
Некоузская ЦРБ поликлиника № 1

## Slide 41
Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!